| Tháng | Mục tiêu | Hành động chính | Output dữ liệu | Data Story |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - Xác định kiến trúc database - Khởi tạo các dataset lõi | - Thu thập 10-15 dữ liệu lõi của 34 tỉnh, thành từ các nguồn sẵn có, như: Dữ liệu địa giới hành chính; lãnh đạo; dân số; ngân sách; GRDP; FDI… - Kết nối với dữ liệu trước sáp nhập để tạo thành bộ dữ liệu theo thời gian, ít nhất 5 năm | File dataset đầu tiên (34 tỉnh × 10 chỉ số × 5 năm) Từ điển dữ liệu (gồm mô tả, nguồn, cùng các metadata của dữ liệu) (cập nhật liên tục khi có dữ liệu mới) |  |
| 6 | Kết nối chỉ số kinh tế - xã hội | Bổ sung các dữ liệu sẵn có của Tổng cục Thống kê về: - Kinh tế (GRDP, ngân sách, FDI…) - Giáo dục (số trường học; giáo viên; điểm chuẩn tỉnh, thành; tỷ lệ chọi...) - Y tế (bệnh viện, giường bệnh, nhân viên…) - Lao động - việc làm | Dataset ~30-40 chỉ số | Cập nhật tăng trưởng GRDP của 34 tỉnh, thành mỗi quý, kết hợp các chỉ số kinh tế đáng quan tâm |
| 7 | Kết nối các Chỉ số xếp hạng thường niên | - Thu thập dữ liệu các chỉ số xếp hạng phổ biến như PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS - Chuẩn hóa về 1 bảng ranking theo tỉnh, thành | Dataset ranking 3-5 năm | Những địa phương dẫn đầu trên các bảng xếp hạng (Tỉnh, thành cải cách mạnh nhất - PCI/PAR; Địa phương người dân hài lòng nhất - SIPAS, PAPI…) |
| 8 | Kết nối dữ liệu hạ tầng | Thu thập dữ liệu hạ tầng như cao tốc; sân bay; cảng biển; khu công nghiệp; dự án đầu tư công… | Dataset các hạ tầng trọng yếu | Mối liên hệ giữa hạ tầng và sự phát triển kinh tế của địa phương |
| 9 | Kết nối dữ liệu khí hậu - thiên tai - môi trường | - Các chỉ số khí hậu cơ bản: Nhiệt độ; lượng mưa; chất lượng không khí… - Thống kê thiên tai (bão, lũ, sạt lở…) và thiệt hại theo thời gian - Các dữ liệu môi trường cơ bản theo địa phương | Dataset môi trường | Những tỉnh, thành chịu rủi ro khí hậu lớn nhất? (Bản đồ rủi ro khí hậu 34 tỉnh, thành) |
| 10 | Kết nối niên giám thống kê từng tỉnh thành | Thu thập dữ liệu niên giám thống kê của 34 tỉnh thành trong ít nhất 5 năm | Dataset chi tiết tỉnh thành | Bức tranh kinh tế của 7 thành phố trực thuộc Trung ương |
| 11 | Kết nối dữ liệu doanh nghiệp | Thu thập dữ liệu sách trắng các ngành để thấy bức tranh kinh tế ngành của địa phương: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Sách trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT); Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam (Bộ Công Thương cũ); Sách trắng Logistics Việt Nam… | Dataset kinh tế ngành | Ngành kinh tế mũi nhọn của 34 tỉnh thành |
| 12 | Đóng gói bộ dữ liệu dùng chung version 1 | - Hoàn thiện dashboard hồ sơ 34 tỉnh thành - Thiết kế quy trình cập nhật dữ liệu định kỳ | Bộ dữ liệu nền dùng chung Data dictionary | Hồ sơ toàn cảnh 34 tỉnh, thành Việt Nam |